## Plan1
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO INDIVIDUAL/GLOBAL
AGENTE PROMOTOR: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
OBRA: CONSTRUÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE SERRANA
ENDEREÇO DA OBRA: RUA ARMANDO PADILHA S/N° - SERRANA, SP
Item | Discriminação dos serviços | Peso (%) | Valor das obras/serviços (R$) | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º MÊS |  | 9º MÊS |  | 10º MÊS |  | 11º MÊS |  | 12º MÊS
|  |  |  | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL | % | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #DIV/0! |  | 60% | 0 | 40% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
2 | INFRAESTRUTURA | #DIV/0! |  | 15% | 0 | 60% | 0 | 25% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
3 | SUPRAESTRUTURA | #DIV/0! |  |  | 0 |  | 0 | 40% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
4 | TELHAMENTO | #DIV/0! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 40% | 0 | 30% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
5 | PAREDES E PANÉIS | #DIV/0! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 0 | 20% | 0 | 30% | 0 | 40% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
6 | REVESTIMENTOS | #DIV/0! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 | 10% | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
7 | ESQUADRIAS | #DIV/0! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 0 | 10% | 0 | 15% | 0 | 30% | 0 | 35% | 0 | 5% | 0 | 100%
8 | PINTURA PRÉDIO | #DIV/0! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 25% | 0 | 100%
9 | AR CONDICIONADO | #DIV/0! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 0 | 30% | 0 | 60% | 0 | 100%
10 | LÓGICA - SOM - CFTV | #DIV/0! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15% | 0 | 25% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 100%
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #DIV/0! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 0 | 10% | 0 | 15% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 10% | 0 | 100%
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | #DIV/0! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 15% | 0 | 5% | 0 | 100%
13 | SERVIÇOS EXTERNOS | #DIV/0! |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 0 | 10% | 0 | 10% | 0 | 15% | 0 | 20% | 0 | 25% | 0 | 10% | 0 | 5% | 0 | 100%
| TOTAL : | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0